| ## Bankacılık Düzenlemeleri | Denetim ve Gözetim Yetkisinin BDDK'na Devredilmesi |  | Gerçekleşti (Haziran 1999) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Yabancı Para Net Genel Pozisyon Sınırı Oranında Değişme |  | Gerçekleşti (Eylül 1999) |  |
|  | Bankalar Kanunu'nda Yapılan Değişiklikler |  | Gerçekleşti (Aralık 1999) | Stand-by İçin Ön Koşul |
|  | Karşılık Ayrılacak Krediler ile İlgili Düzenlemeler |  | Gerçekleşti (Aralık 1999) |  |
|  | Karşılıkların Vergiden Düşülmesine İlişkin Düzenlemeler | Haziran 2000'e kadar |  |  |
|  | Sermaye Yeterliliği ve Açık Döviz Pozisyonu Oranları ile İlgili Düzenlemeler |  | Gerçekleşti (Aralık 1999) |  |
|  | Bankaların Alınan Tedbirlere Uyumu/Uyumsuzluğu | 2000 yılı içinde |  |  |
|  | BDDK Ü BDDK Üyelerinin Belirlenmesi | 01 Nisan 2000'e kadar | Gerçekleşti (Mart 2000) | Yapısal Performans Kriteri |
|  | Muhasebe Kurallarının Değiştirilmesi | 01 Mayıs 2000'e kadar |  | İkinci Gözden Geçirmenin Tamamlanması için Yapısal Kriter |
|  | Kredi Sınırlarına İlişkin Düzenlemeler | 01 Temmuz 2000'e kadar | Gerçekleşti (Aralık 1999) |  |
|  | Sermaye Yeterliliği ile ilgili Kuralların Hayata Geçirilmesi | 01 Temmuz 2000'e kadar |  | Yapısal Performans Kriteri |
|  | Sermaye Yeterliliği ile ilgili Kuralların Değiştirilmesi | 01 Temmuz 2000'e kadar |  | Üçüncü Gözden Geçirmenin Tamamlanabilmesi İçin Yapısal Kriter |
|  | BDDK'nın Tümüyle Faaliyete Geçmesi | 01 Eylül 2000'e kadar |  | Yapısal Performans Kriteri |
|  | Yeni Muhasebe Standartları Getirilmesi | 01 Ocak 2001'e kadar |  |  |
|  | Piyasa Riskini de İçeren Sermaye Yeterliliği Konusu ile İlgili Düzenlemeler | 01 Ocak 2001'e kadar |  |  |
|  | Risk Yönetimi Prosedürü ile İlgili Düzenlemeler | 01 Ocak 2001'e kadar |  |  |
|  | Kamu Bankalarının Yeniden Yapılandırılmaları | 01 Ocak 2001'e kadar |  |  |
|  | Ödenmemiş Görev Zararları ile İlgili Alınan Tedbirler |  |  |  |
| ## Vergi Politikası ve İdaresi | Vergi İzleme Sistemi Kurulması | 01 Mayıs 2000'e kadar |  | İkinci Gözden Geçirme İçin Yapısal Kriter |
|  | Vergi Affı Yasası Çıkarılmaması |  |  |  |
| ## Diğer Alanlar | Tarife Oranlarının Yeniden Belirlenmesi | 01 Ocak 2001'e kadar |  |  |
|  | Gümrük Düzenlemeleri |  | Gerçekleşti |  |
|  | Türk Ulusal Akreditasyon Konseyi'nin Kurulması |  | Gerçekleşti |  |
|  | Dış Borçların Zamanında Ödenmesi |  |  |  |
|  | Uluslararası Cari İşlemlere Yönelik Kısıtlama Getirilmemesi |  |  |  |
|  | Ödemeler Dengesine Yönelik Kısıtlama Getirilmemesi |  |  |  |
| ## Kamu Mali Yönetimi | İhtiyari Yükümlülüklerin Stoğunun Çıkarılması | 01 Ocak 2000'e kadar |  | İlk Gözden Geçirme İçin Yapısal Kriter |
|  | 20 Bütçe Fonunun Kapatılması | 01 Şubat 2000'e kadar |  | İlk Gözden Geçirme İçin Yapısal Kriter |
|  | Gereksiz Bütçe-dışı Fonların Belirlenmesi | 01 Nisan 2000'e kadar |  |  |
|  | Bütçe-dışı Fonların Ortadan Kaldırılması | 01 Haziran 2000'e kadar |  | İkinci Gözden Geçirme İçin Yapısal Kriter |
|  | 25 Bütçe Fonunun Kapatılması | 01 Ağustos 2000'e kadar |  | Üçüncü Gözden Geçirmek için Yapısal Kriter |
|  | Konsolide Bütçeye Tabi Kuruluşlar | 2001 yılı içinde |  |  |
|  | Finansal Bilgi Sisteminin Uygulamaya Konması | 2001 yılı içinde |  |  |
|  | Garantiler ile İlgili Değişiklikler | 01 Ocak 2001'e kadar |  | Beşinci Gözden Geçirme İçin Yapısal Kriter |
|  | 16 Bütçe Fonunun Kapatılması | 01 Haziran 2001'e kadar |  |  |
|  | Bütçe-içi veya Bütçe-dışı Yeni Fon Oluşturulmaması |  |  |  |
| ## Tarım Reformu | Doğrudan Gelir Desteği Sistemi ile İlgili Pilot Uygulama Başlatılması | 2000 yılı içinde |  |  |
|  | Kredi Sübvansiyonlarının Kaldırılması | 2000 yılı içinde |  | Ön Koşul |
|  | Gübre ve Diğer Girdi Sübvansiyonlarının Sabit Tutulması | 2000 yılı içinde |  |  |
|  | Destekleme Alımları ile İlgili Kanun Çıkarılması | 01 Mart 2000'e kadar |  | İlk Gözden Geçirmenin Tamamlanması İçin Yapısal Kriter |
|  | Doğrudan Gelir Desteği Sisteminin Yaygınlaştırılması | 2001 yılı içinde |  |  |
|  | Gübre ve Diğer Girdi Sübvansiyonlarının Sabit Tutulması | 2001 yılı içinde |  |  |
|  | Çiftçilerin Kayıt Altına Alınması | 01 Mart 2001'e kadar |  |  |
|  | Doğrudan Gelir Desteği Sisteminin Oturtulması | 01 Ocak 2003 'e kadar |  |  |
| ## Özelleştirme | Uluslararası Tahkim Konusunda Anayasa Değişiklikleri |  | Gerçekleşti (Ağustos 1999) |  |
|  | Telekomünikasyon Kanunu'nun Çıkarılması |  | Gerçekleşti (Mart 2000) | Yapısal Performans Kriteri |
|  | GSM Satışlarının Gerçekleştirilmesi |  | Gerçekleşti (Nisan 2000) |  |
|  | Özelleştirilecek Şirketlerin Portföye Eklenmesi | 01 Eylül 2000'e kadar |  | Üçüncü Gözden Geçirme İçin Yapısal Kriter |
|  | 6 Milyar Dolarlık Özelleştirme Geliri Elde Edilmesi | 2001 yılı içinde |  |  |
|  | 7,6 Milyar Dolarlık Özelleştirme Geliri Elde Edilmesi | 01 Ocak 2001'e kadar |  |  |
|  | Telekom'un Özelleştirilmesi | 01 Ocak 2001'e kadar |  |  |
|  | Elektrik ve Gaz Sektörlerine Yönelik Kanun'un Çıkarılması | 01 Ocak 2001'e kadar |  |  |
|  | Enerji Alanındaki Özelleştirmeler | 01 Ocak 2001'e kadar |  |  |
|  | Listede Belirlenmiş Şirketlerin Özelleştirilmesi | 01 Ocak 2001'e kadar |  |  |
|  | 4 Milyar Dolarlık Özelleştirme Geliri Elde Edilmesi | 2002 yılı içinde |  |  |
|  | Enerji Sektörü ile İlgili Düzenlemeler |  |  | Ön Koşul |
|  | Türk Telekom ile İlgili Düzenlemeler |  |  |  |
|  | Enerji Sektöründeki Kamu İşletmeleri İçin İyileştirme Planı |  |  |  |
| ## Sermaye Piyasası | Piyasa Yapıcılığı Uygulamasının Başlatılması |  | Gerçekleşti (Nisan 2000) | İkinci Gözden Geçirmenin Tamamlanmasında Yapısal Kriter |
| Sosyal Güvenlik Reformu | Sosyal Güvenlik Alanında Yapılan Değişiklikler |  | Gerçekleşti (Eylül 1999) |  |
|  | Prime Esas Ücret Tavanının Asgari Seviyenin 4 Katına Çıkarılması | 01 Nisan 2001'e kadar |  |  |
|  | Prime Esas Ücret Tavanının Asgari Seviyenin 5 Katına Çıkarılması | 01 Nisan 2002 tarihinde |  |  |
|  | Özel Emeklilik Fonları ile İlgili Düzenlemeler |  |  | Gelecek Program Gözden Geçirmelerinin Konusu |